	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561
อบต.ดาโต๊ะ
อบต.ดาโต๊ะ หนองจิก จ.ปัตตานี
ชื่อโครงการ
เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
ชื่อคู่สัญญา
ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
วงเงินตามสัญญา
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
100

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1

152,100.00

152,100.00

 

 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1

105,400.00

105,400.00

 

 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1

155,000.00

155,000.00

2. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกหมัก โรงเรียนบ้านเปียะ โรงเรียนบ้านบาโงกาเสาะ
100

1/2561

140

529,659.20

529,659.20

3. โครงการจัดกิจกรรมนักเรียนของ ศพด.
100

45/2561

3

14,000.00

14,000.00

 

 

55/2561

1

500.00

500.00

 

 

47/2561

1

500.00

500.00

4. สงเคราะห์จัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100

10/2561

180

53,548.00

53,548.00

5. โครงการ 12 สิงหาดาโต๊ะร่วมใจถวายพระพรวันแม่
100

32/2561

7

3,510.00

3,510.00

 

 

67/2561

7

12,000.00

12,000.00

 

 

ค่าป้าย
1

750.00

750.00

6. โครงการ อบต.พบประชาชน
100

62/2561

3

26,000.00

26,000.00

 

 

63/2561

3

17,250.00

17,250.00

 

 

ค่าป้าย
1

5,000.00

5,000.00

 

 

ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง
1

1,720.00

1,720.00

7. โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
100

48/2561

10

22,920.00

22,920.00

 

 

49/2561

10

16,000.00

16,000.00

 

 

50/2561

5

1,125.00

1,125.00

 

 

24/2561

2

68,552.00

68,552.00

8. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
100

ค่าวิทยากร
4

2,750.00

2,750.00

 

 

ค่าวิทยากร
4

2,750.00

2,750.00

 

 

ค่าวิทยากร
4

2,750.00

2,750.00

 

 

32

1

500.00

500.00

9. โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม
100

11/2561

30

21,000.00

21,000.00

 

 

8/2561

2

4,200.00

4,200.00

 

 

ค่าวิทยากร
2

7,200.00

7,200.00

 

 

ค่าวิทยากร
1

3,600.00

3,600.00

 

 

ค่าวิทยากร
1

3,600.00

3,600.00

 

 

ค่าวิทยากร
1

3,600.00

3,600.00

 

 

ค่าวิทยากร
1

3,600.00

3,600.00

 

 

ค่าอาหาร
1

116,340.00

116,340.00

10. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธ
100

15/2561

8

50,000.00

50,000.00

 

 

16/2561

4

700.00

700.00

 

 

ค่าวิทยากร
1

3,200.00

3,200.00

 

 

ค่าอาหาร
4

25,875.00

25,875.00

12. อบรบคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับเดือนรอมฏอน
100

52/2561

3

3,000.00

3,000.00

 

 

ค่าวิทยากร
1

1,000.00

1,000.00

 

 

53/2561

2

750.00

750.00

 

 

ค่าอาหาร
1

116,200.00

116,200.00

13. โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
100

1/2561

3

29,940.00

29,940.00

14. โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
100

33/2561

5

4,500.00

4,500.00

 

 

35/2561

3

4,900.00

4,900.00

 

 

37/2561

3

4,650.00

4,650.00

 

 

34/2561

1

1,125.00

1,125.00

 

 

18/2561

3

1,500.00

1,500.00

 

 

36/2561

1

4,000.00

4,000.00

15. โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1

206,500.00

206,500.00

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3

205,900.00

205,900.00

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2

205,900.00

205,900.00

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1

203,300.00

203,300.00

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6

203,300.00

203,300.00

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5

201,100.00

201,100.00

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2

201,100.00

201,100.00

16. โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
100

เบี้ยยังชีพคนพิการ
1

53,600.00

53,600.00

 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ
3

53,600.00

53,600.00

 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ
2

56,000.00

56,000.00

 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ
1

56,000.00

56,000.00

 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ
6

55,200.00

55,200.00

 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ
5

53,600.00

53,600.00

 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ
2

56,800.00

56,800.00

17. อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน
100

อาหารกลางวันบ้านเปียะ
6

464,000.00

464,000.00

 

 

อาหารกลางวันบ้านโคกหมัก
6

268,000.00

268,000.00

 

 

อาหารกลางวันบ้านบาโงกาเซาะ
7

208,000.00

208,000.00

18. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)
100

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบย2561

1

80,000.00

80,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
19. ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างประปาไปทุ่งนา พร้อมลงท่อเหลี่ยม ม.1

100

15/2561

60

405,000.00

405,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
20. โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
100

1/12561

2

7,360.00

7,360.00

 

 

2/2561

2

7,360.00

7,360.00

 

 

4/2561

1

10,280.00

10,280.00

 

 

ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง
2

67,000.00

67,000.00

 

 

7/2561

7

7,360.00

7,360.00

 

 

8/2561

7

7,360.00

7,360.00

 

 

9/2561

7

7,360.00

7,360.00

 

 

10/2561

7

7,360.00

7,360.00

 

 

13/2561

1

15,400.00

15,400.00

 

 

ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง
6

9,340.00

9,340.00

 

 

ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง
6

9,340.00

9,340.00

 

 

3/2561

26

7,360.00

7,360.00

 

 

11/2561

3

7,360.00

7,360.00

 

 

6/2561

2

10,280.00

10,280.00

 

 

5/2561

4

10,280.00

10,280.00

 

 

12/2561

3

7,360.00

7,360.00

21. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน
100

ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1

18,900.00

18,900.00

 

 

ค่าซื้อเอกสาร/อุปกรณ์ฝึกอบรม
1

1,700.00

1,700.00

22. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
100

14/2561

8

120,000.00

120,000.00

 

 

18/2561

1

1,950.00

1,950.00

 

 

22/2561

2

1,000.00

1,000.00

 

 

19/2561

1

4,500.00

4,500.00

23. โครงการจัดงานต่างๆ งานรัฐพิธี
100

4/2561

7

87,500.00

87,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
24. โครงการเก็บขยะและถางป่าสองข้างทางในเขตตำบล
100

69/2561

1

500.00

500.00

 

 

38/2561

2

3,375.00

3,375.00

 

 

39/2561

2

800.00

800.00

 

 

40/2561

2

250.00

250.00

รวม
5,284,299.20
5,284,299.20


	ข้อมูล ณ 13/11/2561


