ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ


แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานต่างๆ มีการจำแนกรายละเอียดซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่ระบุการปฏิบัติ
2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น
3. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณราจ่ายประจำปีแล้ว
4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60


แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้  


1. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          ในปีงบประมาณนั้นๆ


2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ


3. เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง


4. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้


ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ                        แบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม


ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิดจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้


๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ของเทศบาล  


๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน


๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น


4 .สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่


5. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


6. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน




7. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน

งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วย

ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
     1.2 แนวทางการส่งเสริม การร่วมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ

	2

-
	3.38
-
	80,000

-
	0.62
-
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	3.38
	80,000
	0.62
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.1 แนวทางการส่งเสริมการสุขภาพอนามัย
     2.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     2.3 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา
2.4 แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.5  แนวทางการจัดและป้องกันสาธารณภัย
2.6 แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2.7 แนวทางการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน

	4

3

1

15

2

10

2
	6.78

5.08

1.70

25.42

3.38

16.95

3.38
	152,000
225,000

20,000

4,452,126

330,000

375,000

3,250,800


	1.18

1.74

0.15

34.46

2.55
2.90

25.15


	สำนักปลัด

	รวม
	37
	62.69
	8,804,926
	68.13
	

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     3.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บำรุงรักษาถนน    
           สะพานทางเทา รั้วล้อมที่สาธารณะ
3.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ
3.3 แนวทางการพัฒนาติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่ม
           หลอดไฟสาธารณะ

	7

-

-
	11.87
-

-
	2,090,000

-

-
	16.18

-

-
	ส่วนโยธา

	รวม
	7
	11.87
	2,090,000
	16.18
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน

งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วย

ดำเนินการ

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     4.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างระบบประปา  เจาะบ่อบาดาล     
           ขุดลอกปรับปรุงคูณภาพน้ำ
     4.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ขุดลอกคูส่งน้ำและแหล่งน้ำ
           ธรรมชาติ
	1

-
	1.70

-
	700,000

-
	5.42

-
	ส่วนโยธา

	รวม
	1
	1.70
	700,000
	5.42
	

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.1  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล
5.2  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
       เครื่องมือเครื่องใช้/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
5.3  การส่งเสริมกิจกรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
5.4 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
           บ้านเมืองที่ดี
	2

5

1

1
	3.38

8.48

1.70

1.70
	450,000

504,000

200,000

20,000


	3.48

3.90

1.55

0.15
	สำนักปลัด

	รวม
	9
	15.26
	1,174,000
	9.08
	

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
6.1 การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ

         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.2 การบำบัด จัดการขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม
  6.3 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	1

1

1
	1.70
1.70

1.70
	25,000

25,000

25,000
	0.19

0.19

0.19
	สำนักปลัด

	รวม
	3
	5.10
	75,000
	0.57
	

	รวมทั้งสิ้น
	59
	100.00
	12,923,926
	100.00
	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดศึกษาดูงานด้านอาชีพ 


	จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอาชีพ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเยาวชน ฯลฯ


	50,000
	ตามกำหนดการที่แนบโครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	30,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.1 แนวทางการส่งเสริมการสุขภาพอนามัย
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 5 แห่ง
	37,000
	ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
ดาโต๊ะ
	80,000
	กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนสุขภาพประจำตำบล

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำแผนสุขภาพประจำตำบลดาโต๊ะ
	10,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	รณรงค์และป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะ

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะ
	25,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.2  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ตามจุดที่ประชาชนเห็นได้ชัดเจน ฯลฯ
	10,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสนับสนุนงบประมาณบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในตำบล
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
	65,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุกีฬา,ค่าตอบแทนกรรมการ,ค่าจัดทำสนาม,ค่าชุดกีฬา,
เงินรางวัล ฯลฯ 
	150,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.3  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑา  
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง เช่น ค่าวัสดุกีฬา ฯลฯ
	20,000
	ตามโปรแกรมการแข่งขันที่เชิญเข้าร่วม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.4  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดงานวัน  เมาลิด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเมาลิด ประจำปี 2560 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
	130,000
	หมู่ที่ 1, 3-5ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
	เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักศาสนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	45,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักศาสนา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
	150,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักศาสนา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
	80,000
	วัดถ้ำเสือ 
จังหวัดกระบี่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ

	624,500
	ศพด.บ้านเปียะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.4  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ
	จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	166,600
	ศพด.บ้านเปียะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	สงเคราะห์จัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดรถรับ-ส่ง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ

	120,000
	ศพด.บ้านเปียะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียน 3 โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับ่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ จำนวน 3 แห่ง  คือ 
รร.บ้านเปียะ, รร.บ้านโคกหมัก ,รร. บ้านบาโงกาเซาะ
	930,026
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง คือ รร.บ้านเปียะ, รร.บ้านโคกหมัก ,รร. บ้านบาโงกาเซาะ 
	1,776,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง
	50,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.4  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จัดโครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น
	50,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน
	จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับเดือนรอมฏอน

	130,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	สนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	จัดโครงการประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีวันลอยกระทง 
	150,000
	หมู่ที่ 2  
ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการบรรยายธรรมวันพระ
	จัดโครงการบรรยายธรรม
วันพระตามหลักศาสนาพุทธในวันพระ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
	10,000
	หมู่ที่ 2  
ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	จัดโครงการโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	40,000
	หมู่ที่ 2 
ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.5  แนวทางการพัฒนาป้องกันสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จัดโครงการฝึกอบรมสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน 
	30,000
	ตำบลดาโต๊ะ/หน่วยงานที่มีหน้าที่ฝึกอบรม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย
	ให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย
	300,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน่และระดับตำบลเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
	25,000
	หมู่ที่ 1-5 
ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการ 5 ธันวาดาโต๊ะร่วมใจถวายพระพร
	จัดโครงการเพื่อแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	20,000
	หมู่ที่ 2 
ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการ 12 สิงหาดาโต๊ะร่วมใจถวายพระพรวันแม่
	จัดโครงการเพื่อแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	20,000
	หมู่ที่ 2 
ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
	จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
	20,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ อบต.พบประชาชน
	จัดโครงการ อบต.พบประชาชน  บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นฐานออกหน่วยให้บริการ
	150,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	จัดโครงการเพื่อจัดทำแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	10,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
	จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลดาโต๊ะ
	30,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
	จัดโครงการพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ
	20,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้
	จัดโครงการเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้
	70,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการอบรมสายใยจากแม่สู่ลูก
	จัดโครงการอบรมสานสายใยจากแม่สู่ลูก 
	10,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
     2.6  แนวทางพัฒนาการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ  แห่งรัฐ และสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
	2,588,400
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
	เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ  แห่งรัฐ และสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
	662,400
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     3.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า รั้วล้อมที่สาธารณะ
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า 
อบต.ม.1 –ทางเข้า ม.2
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าอบต. ม..1 - ทางเข้า ม.2 
ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติค
(บริเวณ ม.5 บ้านกูแบกีแย) 
ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า    

2,050 ตร.ม. 
	1,100,000
	บริเวณ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านกาแลจอหังถึงชลประทาน ม.1
	โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านกาแลจอหังถึงชลประทาน 
ม.1  ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 275
เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. 
	150,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการบุกเบิกถนน
ซอยบ้านปะดอฮะทางไปสวนยาง ม.1
	ก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านปะดอฮะทางไปสวนยาง 
ม.1 ปริมาณงาน  
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 300 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
	160,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการก่อสร้างถนน       คสล.สายบ้านตาบ่าว ม.2
	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาบ่าว ม.2 ปริมาณงาน  
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 80 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.
	170,000
	หมู่ที่ 2 ตำบลดาโต๊ะ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงสาธารณะ บริเวณกูโบร์ ม.4
	ก่อสร้างรั้วกำแพงสาธารณะบริเวณ กูโบร์ ม.4 ปริมาณงาน
ยาว 42 เมตร สูง 1.30 เมตร 
	170,000
	หมู่ที่ 4
ตำบลดาโต๊ะ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	บุกเบิกถนนจากทางไปทุ่งนาหน้าบ้านเปาะเตาะเลาะ 
ม.5
	ก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านปะดอยา - บ้านผู้ช่วยดอเลาะ ม.5 ปริมาณงาน  กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 360 เมตร หนา 0.40 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,080 ตร.ม.
	170,000
	หมู่ที่ 5
ตำบลดาโต๊ะ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ก่อสร้างคู คสล. ข้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.3
	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู คสล. ข้างถนน คสล. 
ในหมู่บ้าน ม.3   ปริมาณงาน  กว้าง 0.60 เมตร  ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.60  
	170,000
	หมู่ที่ 3
ตำบลดาโต๊ะ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     4.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างระบบประปา  เจาะบ่อบาดาล  ขุดลอก  ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
	700,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

     5.1  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
	จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
ตลอดจน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน  ฯลฯ 
	350,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสัมนาเชิงวิชาการพนักงาน,ผู้บริหาร,สมาชิกอบต.
	จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	100,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

     5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
	จัดทำแผนที่ภาษีในส่วนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและการบันทึกข้อมูลต่างๆ 
	150,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณและภายในที่ทำการอบต.
	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. 
โดยการรื้อถอนอาคารหลังเก่าพร้อมภูมิทัศน์โดยรอบ
	134,000
	ที่ทำการ อบต.ดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติราชการ
	120,000
	อบต.ดาโต๊ะ
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดให้ความสภาพพร้อมใช้งาน
	60,000
	อบต.ดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับ ศพด.
	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้งานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	40,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

     5.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	ดำเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
	200,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

     5.4  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	การสนับสนุนงบประมาณการบริหารงานห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองจิก
	สนับสนุนงบประมาณให้กับ อบต.คอลอตันหยง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	25,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.2  แนวทางการพัฒนาการบำบัดและกำจัดขยะ
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเก็บขยะและถางป่าสองข้างทาง ในเขตตำบล
	จัดกิจกรรมเก็บขยะและถางป่าสองข้างทาง ในเขตตำบล
	25,000
	ตำบลดาโต๊ะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.3 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ
	จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ
	25,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


หน้า  2





ผด 01





ผด 02








แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                                                 
หน้า 1

